（2-1-2臺東縣臺東市卑南國民小學）

114學年度臺東縣原住民族教育資源中心

子計畫 阿美族飲食文化 成果報告

- 依據：中華民國114年9月30日府教課字第1140222921號函辦理。

二、計畫目標

(一)增進本土化、環境與人文特徵認識，並培養保存、傳遞及創新之觀念。

(二)用美食傳遞文化，承載風土民情與情感連結，並藉由動手體驗，激發學生本土活動興趣，

提升本土教育成效。

(三)讓親師生透過原住民食物的認識與體驗，了解原住民飲食文化，促進對多元文化的理解與

尊重。

三、經費使用

(一)核定金額：60,000元

(二)實際支出額：60,000元

(三)核銷完成日期及經費落差說明

115年3月23日完成核銷
     經費落差說明：經費執行率 100 %

四、實施內容

| 課程流程表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 | 課程內容 | 講師 | 對象 | 備 註 |
| 12/13 (星期六) | 10:30~13:30 | 1.turon麻糬 | 侯憶華 陳麗芳 | 1-6年級 幼兒園 | 親師生 約500人 |
|  |  | 2.小米粽 | 王曉彤 許芸媛 |  |  |
|  |  | 3.烤醃肉(Silaw) | 伊娃•依斯坦娜 邱自立 |  |  |
|  |  | 4.小米甜甜圈 | 曹祐森 張雅筑 |  |  |
|  |  | 5.飲料(仙草干茶等) | 林素春 陳坤能 |  |  |
|  |  | 6.肉包、冰淇淋 | 林明春 陳二德 |  |  |

五、工作計畫執行情形

(一)績效目標達成情形

| 年度績效目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 （包括案件數、期限及成果等質或量化績效目標） |  | 自我評估報告 (未達成或部分部分達成之原因) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 114學年度 |  |  |
|  |  | 目標值 | 達成值 |  |
| 1.文化學習理解度與興趣。 | 1.能說出阿美族常見的食材。 | 認識並用族語說出原住民族食材名稱。 | 100% | 無 |
| 2.美食品嚐體驗滿意度。 | 2.能品嚐多樣化的特色美食，並分享心得。 | 完成至少2攤飲食文化攤位的文化學習課程。 | 100% | 無 |

(二)其他執行成果

學童與家長共同參與飲食文化活動，透過與攤位關主的互動教學，學習到阿美族飲食文化及其內涵；此外為了增加飲食文化學習的多樣性，亦增設了其他族群的文化學習攤位，促進文化交流與理解。

六、檢討與未來精進策略

(一)檢討

本次課程設計以阿美族飲食文化學習為主軸，但因阿美族飲食文化課程的講師要同時進行全校學生的教學，人數過多，要多設攤位的話，又找不到足夠的阿美族講師，故搭配其他族群的飲食文化學習來分散人流，同時也能增加學生文化學習的豐富程度。

(二)未來精進策略

1.整合多元族群文化攤位，促進不同族群間的文化交流與理解。

2.深化親師生與關主的互動教學，讓參與者更深刻地學習族群飲食文化的內涵。

3.結合族語教學與實作體驗，進一步將族語學習與「動手體驗」深度結合，提升本土教

育的成效。

八、附錄

(一) 活動相片

| 說明：關主準備小米粽的食材原型，讓學生能 認識食材的用途，學習飲食文化內涵。 | 說明：學生與家長向關主學習小米粽的食材族 語，並能說出來。 |
| --- | --- |
| 說明：學生與家長共同體驗傳統麻糬的製作方 式，用天然的香蕉葉當食器。 | 說明：跟著老師練習大聲說族語，學生認真又 專注。 |
| 說明：認真學習後的美食吃起來最美味，香噴 噴的烤肉加入了許多新鮮蔬菜，營養滿 分。 | 說明：小朋友和家長踴躍參加飲食文化的學習 課程，促進族群文化交流。 |